
表 二：                                搬迁任务分解表
	原馆藏地名
	搬入馆藏地名
	负责部门
	负责人员
	读者服务部辅助人员
	
	资源类型
	册数
	完成任务时间

	过刊阅览
	密集刊库
	读者服务部

（郭以建）
	孔德平
	刘戈、余文丰、黄美娟、熊海琴、
	
	全部合订本过刊

SAE专业期刊
	58416

1069
	7月15日前



	
	
	
	魏惠卿
	杨波、刘卫、许亮、张丽琴、张力
	
	
	
	

	
	工科特色文献室

（五楼西）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	蒋梅芳
	张秋莉、辛亦轩、仇国钧、王艳、张小娣
	
	
	
	

	五楼特藏室
	工具书阅览室（六楼北）
	读者服务部

（卞丽芳）
	夏洁
	黄宇熔、孙超、王学玲、徐紫晨、
	
	标准、工具书等
	10492
	7月9日前

	
	江大文库（五楼东）
	
	
	
	
	硕博士论文
	8000
	7月15日前

	新书阅览
	教师研究生阅览室（四楼东）
	
	魏小红
	吴亚芸、万学云、陈新、李长寿、赵旭
	A—E N—S U—Z
	1999年以后中文图书
	139812
	7月15日前

	
	
	
	苏洁
	奚红莉、崔景花、束小琴、王玉珍、桂勇
	F G H
	
	
	

	
	
	
	许轶颖
	商爱萍、朱佳、周琴、王媛、孙淑燕、
	T——TV
	
	
	

	综合借书处（社科）
	社科图书借阅区（三楼北）
	资源建设部

(苗松)

	徐涓
	胡洁燕、夏艳娟、金晶、苑成生、王君
	A B C E
	1999年以后A-E、H大类中文图书
	131338
	7月15日前

	
	
	
	徐录生
	方燕、仲天、彭杏花、毕明、陈香、
	 K
	
	
	

	
	
	
	陆瑾
	高伟、梁燕、罗丹梅、孙莹、王慧
	G F0-F06 H-H3 H32-H89
	
	
	

	综合借书处（社科）
	社科图书借阅区（三楼西）
	
	谈静
	江雷、何江、曹扬（男）、魏文梅、
	F09-F270
	1999年以后K大类中文图书
	28078
	7月15日前

	
	
	
	谷松云、
	韩薇、费玲、胡文广、夏炜、罗晓
	H31
	
	
	

	综合借书处（社科）
	社科图书借阅区（四楼北）
	
	钱晓旻
	蒋志燕、徐华、苏根生、孟广芬、赵斐
	F271-F9
	1999年以后F、G大类中文图书
	102858
	7月15日前

	
	
	
	傅巧玲
	吴晓苹、王晓明、徐凌兰、崔明、朱永红、
	D
	
	
	

	文艺借书处
	社科图书借阅区（三楼西）
	办公室

(江蕴梅)
	曹杨
	周晓欣、龚刘辉、金燕、何俊风、袁伯香、田辉、周英
	
	I、J大类图书
	71583
	7月15日前

	文艺借书处
	报刊阅览室（一楼西）
	
	殷月红、
	丁秀华、徐玲芳、王辉、钟俊芳、吕瑞萍、吕义超、李伟
	
	355种文艺类现刊、95种报纸
	355+95
	7月15日前

	综合借书处（自科）
	自科图书借阅区（二楼北）
	科技信息研究所

(张晓阳、周金元)
	束海霞
	赵小玉、韦青、徐慈谦、李锐、吴涵露、沙振江
	TH—TN X Z
	1999年以后T-Z大类中文图书
	161924
	7月15日前

	
	
	
	贾维娜、
	王守华、李明娟、陆春、高冉辉、徐静
	TP—TP391.41/C
	
	
	

	
	
	
	蒋智
	缪秋香、骆雪松、周亚夫、朱颖、阎永君、甄鹏
	TP391.41/D14—TP873 TQ—TV U V
	
	
	

	综合借书处（自科）
	自科图书借阅区（二楼西）
	
	刘宗玲
	史小伟、查新天、王秀红、周晓君、李品
	O
	1999年以后N-S大类中文图书
	62975
	7月15日前

	
	
	
	徐霞
	刁秀琼、童俊、周云峰、纪彦萍、吕敏慧、
	N P Q R S T TB—TG
	
	
	

	现刊阅览室
	学术期刊阅览室（五楼北）
	读者服务部

(戴清杰)
	吕一平

马秋华
	周光、朱安青、高惠民、
	
	学术期刊（种）
	2015
	7月6日前

后分散进其它组

	梦溪理科阅览室
	梦溪综合书库
	读者服务部汤水源
	邱林萍
	张仁高、窦玲玲
	
	N-Z类
	5000册
	7月10日前完成


新图书馆资源搬迁人员分组及任务分解

为了保证新图书馆馆按期启用，顺利完成新馆各类文献资源搬迁、整理、上架任务，自7月2日至8月30日，全馆人员共同参与新馆文献资源搬迁、上架、整理工作。新图书馆资源搬迁各项工作内容安排如下：
一、资源调拨工作程序

   1、各馆藏地图书按排架顺序进行下架。按下架顺序进行调拨、打捆。

   2、对同一类号图书较多的情况，标号可以实行二级类目或三级类目标号。如F类中，可标F27，F7、F8、TP391.72等，便于整理上架。

   3、每一个编号体系结束后，责任人要对这个编号体系的类目、捆数做好详细记录。

4、对因涨架导致部分文献未在原架位上，应将下架文献上架后再按序调拨，便于后期的文献整理。

   5、对完成调拨的文献按类堆放，以便于搬迁公司按类运送到新馆馆藏地。

二、工作要求

1、在任务分解表中，各负责部门主任会同读者服务部责任人，按照部门人员及任务分解表中读者服务部辅助人员进行分组管理，五至六人一小组。

2、老同志做好辅助性工作，如书写打捆标签、运送图书等工作。

3、每个小组每天完成图书4000册、合订本期刊1500册的调拨任务。每次300至400册实施调拨，以免数据量太大造成数据丢失以至重得劳动。打捆一定要双面十字扣，保证运送过程不散捆。

4、每个小组对自己所下架的资源要组织搬迁，在搬迁任务完成后，进行资源的上架、整理（含三个校区的各类资源），至验收合格。
5、各小组完成的各项工作任务，经督察组检查合格后可进入下一步的工作任务。达不到工作要求的，要进行返工至合格为止。

  6、所有的资源整理完毕，请各小组责任人将绳子整理回收。 

三、搬迁工作质量督察组成员：刘红光 刘 骥、苗 松、黄小华

PAGE  
1

